АМСУР — проект на смену НДТП. Лист для научного руководителя

Ученик: 11 класс, ГУО «Средняя школа № 8 г. Жодино»

Научный руководитель: Бадеева Е. В.

Проект: АМСУР — автоматическое составление школьного расписания

Направление: «Информационные и компьютерные технологии»

Дата встречи: 29 сентября 2026 г.

## 1. Куда и когда подаёмся

Январская образовательная смена НДТП: 11.01.2027 – 03.02.2027.

Приём заявок: 21.09.2026 – 05.10.2026 (осталось 7 дней, подать планирую не позже 04.10).

Подача — онлайн на сайте ndtp.by (раздел «Как попасть?» → «Заявка на образовательную смену», 3 шага).

Если кнопка подачи не работает — звоним 8 (017) 311-24-62, почта zapis@ndtp.by, tehnopark@ndtp.by.

Запасной вариант: февральская смена, приём заявок 19.10–02.11.2026.

## 2. Что нужно для заявки (1-й этап)

| Документ | Статус | Кто делает |
| --- | --- | --- |
| 1. Онлайн-заявка на ndtp.by | Заполняю я, проверяем вместе | Я |
| 2. Проект PDF (≤10 стр., А4, 14pt, поля 2/2/3/1, нумерация внизу по центру) — ссылка на Яндекс/Гугл диск | Черновик готов, добиваю до 03.10 | Я |
| 3. Характеристика из школы по форме №58 за подписью директора | Главный вопрос: кто делает и успеем ли до 03.10? | Школа |
| 4. Дипломы олимпиад/конкурсов | Нет областных и выше — идём только с сильным проектом | — |
| 5. Тема и описание проекта в форме заявки + ссылка | Готовлю я | Я |

## 3. Что у меня уже готово (факты, не обещания)

Рабочая программа: ввод нагрузки → «Сгенерировать» → Top-5 вариантов с объяснением → ручная правка → выгрузка в Excel. Работает offline на обычном школьном ПК, код открыт (MIT).

Результат на реальных данных СШ №8 (5–11, 24 класса, 769 ч/нед): движок — 134 окна у учителей, школа — 140. Покрытие 888/888, 0 жёстких нарушений, 0 окон у учеников.

Демо-набор: кнопка «Попробовать на демо-данных» — генерация за секунды, могу показать на ноутбуке за 1 минуту.

Документы: скелет PDF на 7 разделов, письмо завучу о пилоте, журнал работ и замеров в репозитории.

Честные ограничения (пишу и в PDF): СанПиН-блок требует сверки с НПА; результат — «лучшее найденное», не «оптимальное»; ИИ-ассистент — как инструмент, постановка и замеры мои, любой фрагмент кода объясню.

## 4. Что буду доделывать (октябрь–ноябрь, не блокирует подачу)

Добить PDF до 10 страниц по ГОСТ + 3 скриншота (дашборд, Top-5, редактор).

Пилот во 2-й четверти: параллельный прогон реальных данных, таблица «было → стало», отзыв школы 3–4 предложения.

UX-полировка и доводка алгоритма — только после подачи, чтобы не сломать результат.

Движок до подачи замораживаю — результат 134 уже победный, рисковать им нельзя.

## 5. Что прошу у Вас, Елена Владимировна

Характеристика: кто её готовит и успеем ли до 3 октября? (критический путь).

Подтверждение: Вы согласны значиться научным руководителем в заявке? Какие e-mail/телефон пишем?

Проверка заявки: 5 минут вместе проверить кнопку подачи январской смены и направление «Информационные и компьютерные технологии».

Пилот: помогите выйти к завучу (памятка прилагается): нагрузка Excel, смены, подгруппы, кабинеты, текущее расписание. Ничего менять в школе не просим, фамилии детей не нужны.

Данные для заявки: точное полное название школы, класс — сверяем написание.

## 6. Календарь

29.09 — встреча, фиксируем характеристику + данные + завуч.

30.09–03.10 — финал PDF, скрины, заливка на диск.

04.10 — подача заявки (запасной день — 05.10).

Октябрь — 2-й этап отбора (защита проекта, формат — по Положению январской смены).

Ноябрь — пилот 2-й четверти + отзыв школы.

11.01–03.02.2027 — смена (в случае прохождения): 24 дня, 72 часа по направлению + развитие проекта с куратором.

## 7. Что дальше после подачи (октябрь–январь)

Поданный PDF заморожен — это входной билет. Код, демо и презентация живые и должны улучшаться: на 2-м этапе эксперты приветствуют прогресс относительно PDF.

Октябрь (до 2-го этапа): ничего не ломать. Стабильная версия + запасное видео демо. Готовлю рассказ: Hard vs Soft, веса, цифры 134 vs 140, ответы про ИИ-ассистента.

Ноябрь (2-я четверть): UX-полировка, доводка алгоритма, пилот с завучем, таблица «было → стало», отзыв школы. Это идёт на защиту и на смену.

Декабрь: только полировка и репетиция защиты, новых движков не впиливать.

Январь (смена): развитие проекта с куратором направления; после смены — 3 месяца дистанционки, конкурсы, рекомендация к зачислению в вуз.

Правило: держу две копии — стабильную (та, что в PDF) и экспериментальную. На защиту иду со стабильной.

Приложения с собой на ноутбуке: демо программы, скелет PDF, письмо завучу, файл ФИНАЛ_v4. Телефон НДТП по отбору: 8 (017) 311-24-62.